## Лист3
Приложение №4
к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
План
реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории муниципального образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Объем финансирования руб. |  | Заказчик | Исполнитель | Сроки выполнения работ
|  |  | МБ | ОБ
1. Озеленение территории
1. | По территории поселения | Стрижка травы | 605500 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь | 605500 | 0
2. | По территории поселения | Приобретение плодородного грунта для клумб и газонов | 0 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь
2. | По территории поселения | Оформление клумб и газонов (архитектурно-декоративные изделия, удобрение, рассада, посадка рассады, уход за клумбами, стрижка кустов) | 119500 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь
Итого по разделу 1. |  |  | 725000 | 0
2. Содержание автомобильных дорог
3. | Автомобильные дороги, находящиеся на территории поселения | Летнее содержание автомобильных дорог: полив, подметание, сбор мусора | 1882520.51 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | январь- декабрь
Зимнее содержание автомобильных дорог: чистка от снега
4. | Автодорога, расположенная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, от ул. Мира до больницы (старая больница) протяженностью 0,45 км., площадью 2250 кв.м. | Ремонт дорожного покрытия | 281477 | 2533287 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | июнь-август
5. | Устройство светофорного объекта по адресу: Всеволожский район, г.п. им. Морозова, пересечение ул. Мира и ул. Скворцова | Ремонт дорожного покрытия | 706300 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | июнь-август
6. | Участок автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, по ул. Первомайской от ул. Мира до д. 20 (участок от МКД № 9 до МКД № 13 по ул. Первомайская) протяженностью 0,19 км., площадью 1330 кв.м. | Ремонт дорожного покрытия | 290053 | 1066500 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | июнь-сентябрь
7. | Автомобильная дорога, образующая проезд к многоквартирному жилому дому, расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Ладожская, д.46, площадью 545 кв.м., проезд 1 | Ремонт дорожного покрытия | 558970 | 440300 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | июнь-август
8. | Участок автомобильной дороги, образующей проезд к многоквартирным домам ул.Первомайская д.2, 4 | Ремонт дорожного покрытия, согласно проекта (перенос обязательств 2014 г) | 2048777.93 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | июнь-октябрь
9. | Участок автомобильной дороги, образующей проезд к многоквартирному дому ул. Ладожская д.45/3; | Ремонт дорожного покрытия (перенос обязательств 2014 г) | 536031.07 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | июнь-август
10. | Участок автомобильной дороги, образующей проезд к многоквартирным домам ул.Первомайская дом №7, ул.Новая дом №3,дом №4 и ул.Хесина дом №15 (по проекту) | Ремонт дорожного покрытия | 2531320.5 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | январь - май
11. | По территории поселения | Установка и ремонт дорожных неровностей | 5000 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | июнь
12. | По территории поселения | Экспертиза проектной и сметной документации | 422214 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | июнь
13. | По территории поселения | Ямочный ремонт дорожных покрытий | 298200 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь | 206489.95 | 91710.05
Итого по разделу 2. |  |  | 9560864.01 | 4040087
3. Благоустройство территории
15. | По территории поселения | Вырубка аварийных деревьев, вырезка порослей деревьев | 0 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь
16. | По территории поселения | приобретение песка для детских площадок | 0 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-апрель
14. | По территории поселения | Текущий ремонт детских площадок, скамеек, информационных стендов | 15000 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь
31. | По территории поселения | Уборка пешеходных дорожек | 0 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | январь- декабрь
32. | от ул.Хесина к дому ул. Северная д.1/1; | Ремонт пешеходной дорожки | 0 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь
14. | от ул.Хесина дом № 14 к детскому саду | Ремонт пешеходной дорожки | 0 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь
15. | По территории поселения | Уборка детских площадок | 0 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | январь- декабрь
16. | ул.Ладожская 45/3, ул.Северная 1/1 | Организация "зеленых парковок" | 0 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь
28. | ул.Северная | Благоустройство мусорных площадок | 0 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь
15. | По территории поселения | Вывоз крупногабаритного мусора и ежедневный сбор и вывоз мусора из урн | 1408300 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | январь- декабрь
31. | По территории поселения | Чистка дренажных канав | 0 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь
32. | К многоквартирному дому ул. Ладожская д.45/3; | Ремонт пешеходных дорожек | 0 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь
16. | ул.Первомайская дом №2, дом №4; | Работы по благоустройству дворовой территории, согласно проекта (перенос обязательств 2014 г) | 3091007 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | июнь-октябрь
17. | ул. Ладожская д.45/3; | Работы по благоустройству дворовой территории (перенос обязательств 2014 г) | 2214199 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь
18. | ул. Мира стела | Благоустройство терротории вокруг стелы | 100000 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | май-октябрь
19. | ул.Первомайская дом №7, ул.Новая дом №3,дом №4 и ул.Хесина дом №15 | Работы по благоустройству дворовой территории, согласно проекта | 4623467.1 | 0 | Администрация | Определяется в соответствии с законодательством | январь - май
Итого по разделу 3. |  |  | 11451973.1 | 0
ИТОГО |  |  | 21737837.11 | 4040087 | - | - | -
25777924.11