## Лист1
Информация о проведении плановых работ на электросетевых объектах, связанных с отключением социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
|  |  | с | 2020-08-17 | по | 2020-08-21
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Вид работ (причина) | Населенный пункт | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения | Количество населения, чел. | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
[6 empty] | начало | окончание
1 | ТП-561 | КЛ-0,4кВ л-3. Произвести капитальный ремонт КЛ-0,4кВ (Персонал ООО "СЗЭСМ") | г.Отрадное | - | - | 2020-08-10 09:00 | 2020-08-21 16:00 | Без отключения потребителей
2 | ТП-520 | ВЛ-0,4кВ л.№4 установка опор (Персонал ООО "СЗЭСМ") | г.Отрадное | 3 Советский пр-т в сторону 1 Линии д.1-21,105-134,94-123 | 180 | 2020-08-17 09:00 | 2020-08-17 17:00 | Резерв отсутствует
3 | ТП-438 | Произвести демонтаж ТП, монтаж площадки обслуживания, монтаж КТП-438. (Персонал ООО "РемСтройСервис") | п.Павлово | РРС; ООО "Планета"; "Петрушинскае поле"; АЗС ; ООО "неская линия"; ул. Благодатная д.1б,2а; Автосервис; Мостоотряд д.77; ч/с ул.Рождественская д.1-54; ул.Светлая д.20-24; ул.Отрадная д.1-23; ул.Тихая д.1-10; пер. Садовый д.2-8; ул. Ивановская д.1-3; 1 линия д.77,83; ул.Балтийская д.2е;ул. Петрушинская д.1-18; ул. Благодатная д.1-19; пер. Зелёный д.1-12; ул.Речная д.32,33; 1-39; 4-й Советский пр-кт д.1-42. | 350 | 2020-08-17 09:00 | 2020-08-17 21:00 | Резерв отсутствует
4 | ТП-34 | Протяжка болтовых соединений.Чистка изоляторов 1С.Ш РУ-0.4кВ,Т-1 | п.им.Морозова | МОУ "СОШ п.им.Морозова" 1-4кл.; "ЭДСКВ"; Копхозуниверсам; ул. Северная д.1/1,1/2,1/3 | 360 | 2020-08-17 09:00 | 2020-08-17 16:00 | Резерв отсутствует
5 | ТП-408 | РУ-10кВ IСШ, РУ-0,4кВ IСШ, Т-1 Произвести протирку изоляторов, протяжку болтовых соединений, зачистку контактных соединений, уборку оборудования и помещений от пыли | п.Павлово | ул. Невская д.9-11; школа (ввод 2); Насосная (1 ввод) | 15 | 2020-08-17 09:30 | 2020-08-17 16:30 | Резерв отсутствует
6 | ТП-177 | РУ-6/0,4 кВ; Т-1 - техническое обслуживание | г.Кировск | ООО "Азалия"(ул.Песочная д.5б) | - | 2020-08-17 09:30 | 2020-08-17 16:30 | Резерв отсутствует
7 | ТП-3844 | Техническое обслуживание РУ-10кВ,РУ-0.4кВ,Т-1 | п.Назия | ул.Лавская д.1-6; ул.Разъезжая д.1-8 | 45 | 2020-08-17 09:30 | 2020-08-17 16:30 | Резерв отсутствует
8 | ТП-3845 | Техническое обслуживание РУ-10кВ,РУ-0.4кВ,Т-1 | п.Назия | ч/с Ул. Лесная д.1-12; ул. Заречная д.1-15; ул. Разъезжая д.9-19 | 65 | 2020-08-17 09:30 | 2020-08-17 16:30 | Резерв отсутствует
9 | ТП-561 | Произвести заводку КЛ, монтаж концевой муфты, присоединение КЛ-0,4кВ (ТП-561-ВРУ ж/д ул. Невская, д.2). (Персонал ООО "СЗЭСМ") | г.Отрадное | ул.Новая д.11; ул. Советская д.10; ул. Невская д.2,4,9; ул. Гагарина д.2; маг-н "5"(Невская-4); д/сад "Родничок"; Больница; Парикмахерская; Аптека "Невис"; ООО ТК "СОЮЗ" ИП Дорохов (Невская-9),почта (Гагарина-4) | 350 | 2020-08-17 10:00 | 2020-08-17 17:00 | Резерв отсутствует
10 | ТП-25 | Произвести демонтаж КТП, демонтаж площадки обслуживания, монтаж КТП, монтаж площадки обслуживания. (Персонал ООО "РемСтройСервис") | п.Мга | ЧП "Якушек"; Лесничество; Ш.Революции д.38а,38б,40-48,48а,50; ул. Дачная д.1-15; ул. Калинина 2;ч/с пер-к Футбольный д.1-9; пер-к Пулковский д.2-12; ул.Волховская д.1-28; ул. Южная д.2-8; пер-к Кленовый д.3-7; пер. Дровяной д.1-4; ул. Ленинградская д.16-41; ул.Колпинская д.1-39; Ш.Революции д.89-123; ул.Маяковская д.58-111; База "ДХ" | 400 | 2020-08-18 09:00 | 2020-08-18 21:00 | Резерв отсутствует
11 | ТП-8 | Произвести протирку изоляторов, протяжку болтовых соединений, зачистку контактных соединений, уборку оборудования и помещений от пыли | п.Мга | офис "Теплосети"; вет.цчасток;художественная школа; ул.Железнодорожная д.30,36,44; Дзержинского д.14,16; ; ул.Лесная д.20,1834-40,35-45,25,27,29; ул.Северная д.2,33,31,29; Красного Октября д.27-61,32,36,38,40,49; Шмидта д.31-47, 28-36; ул.Связи д.18-24,26; ул.Спортивная д.14 | 200 | 2020-08-18 10:00 | 2020-08-18 17:00 | Резерв отсутствует
12 | ТП-526 | Произвести установку технического учета электрической энергии. (Персонал ООО "Энергоконтроль" | г.Отрадное | ч/с 4 Линия д.1-25; 5 Линия д.1-42; 7 Линия д.1-35; угол 8 Линии и Международного д.1,3,5,7,9,11,15,17,25-33; | 1000 | 2020-08-18 10:00 | 2020-08-18 16:00 | Резерв отсутствует
13 | ПС-727 | ОРУ-35кВ ШР 35кВ Т-1 | г.Шлиссельбург | Ул. 1 Мая д. 8, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22; ул. Комсомольская д.4, 6, 8, 16; Советский пер. д.5; Малоневский канал д. 6, 7, 10, 11а, 12, 15, 16, 18, 18а; ул. Затонная д. 3, 5, 7, 8, 13, 15; ул. Чекалова д.37, 36, 36а, 29, 29а, 24, 20, 22, 4а, 6, 14; ул.Новоладожская д. 10-17; Староладожский канал д. 18, 22, 24, 26, 26а, 20, 20а, 22, 1, д. 3к. 1, 2, 16, 142-180, 64-100, 176а; ул. Староладожская д.5 к. 1-8; ул.Кирова д. 1-4, ч/с15-19, 11, 6, 10; ул. Школьная д.1-20; Северный пер. д.1а; Новоладожский канал д. 42-70, 9, 9а, 8, 2, 76, 77, 78, 73; ул. Жука д.5а, 11а, 11, 17, 18, 21, 23, 25, 5а, 27, 27а; ул.Луговая д.5, 7; ул. Ульянова д.1, 8, 9, 9а, 13, 14, 16, 16а, 18, 20а; ул. Песочная д.1-4; ул. Горького д.2-74; кот. посёлок Кляйнбург; ул. 18 января д.3; ул. Пролетарская д.41, 44, 45, 68; Пионерский пер. д.3, 3а, 3а, 6, 4а, 8; ул. Красный тракт д.25а, 146, 10, 19, 20, 21, 23;Красный тракт 1-9, 25а, 30, 10, 19, 20, 21, 23; Жука 1, 3, 5, 11, 17, 18, 21; Кирова 2, 4, 6, 10; ул. 1 Мая 4, 12, 22, 18; Чекалова 4, 14, 20, 22, 24, 29; Староладожский к-л 1, 1а, 3, 16, 63, 66; Малоневский 6, 10, 12, 14, 18; Луговая2, 4, 6; Краснофлотская1 2, 3, 9, 72. Водозабор,д/сад "Орешек",д/сад "Березка",школа,магазины:"Дикси", "5", "Магнит";ТРК,МЧС | 4500 | 2020-08-19 | 2020-08-19 06:00 | Резерв отсутствует
14 | ТП-520 | Установка опор ООО "СЗЭСМ" | г.Отрадное | ч/с по 3 Советскому пр-ту д.3-42 до 2 Линии; 2 Линия д.15-25,3 Линия д.11-26,4 Линии д.25-48; 3 Советский пр-т в сторону 1 Линии д.1-21,105-134,94-123 | 350 | 2020-08-19 09:00 | 2020-08-19 16:00 | Резерв отсутствует
15 | ТП-17 | протяжка болтовых соединений,чистка изоляторов РУ-6кВ,РУ-0.4кВ,Т-1 | п.им.Морозова | ул.Первомайская д.12,18,20; МОУ "СОШ п.им.Морозова" мастерские | 150 | 2020-08-19 09:00 | 2020-08-19 16:00 | Резерв отсутствует
16 | П-41 | трансформатор Т-1 монтаж КША | п.им.Морозова | ООО "Всев.нефт.компания"; церковь; ГК"Жигули"; ГК "КАСС-1км"; ОАО "Темп Первый"; ФГУП "з-д им.Морозова" ТРЦ пост-1; мойка | - | 2020-08-19 09:00 | 2020-08-19 16:00 | Резерв отсутствует
17 | ТП-408 | РУ-10кВ IIСШ, РУ-0,4кВ IIСШ, Т-2 Произвести протирку изоляторов, протяжку болтовых соединений, зачистку контактных соединений, уборку оборудования и помещений от пыли | п.Павлово | Школа (1 ввод); ул. Леншоссе д.22; ул.Невская д.8-12; ул. Мирная д.1-10; Ленпроспект д.20-80; Интернат; ЛОГОС; ул.Школьная д. 2-22 | 350 | 2020-08-19 09:30 | 2020-08-19 16:30 | Резерв отсутствует
18 | ТП-516 | Произвести установку технического учета электрической энергии. (Персонал ООО "Энергоконтроль") | г.Отрадное | Гаражи; КАС "Святка" | 0 | 2020-08-19 10:00 | 2020-08-19 16:30 | Резерв отсутствует
19 | ТП-7 | РУ6/0,4 кВ; Т-1; Т-2 - техническое обслуживание | г.Шлиссельбург | НЛРВПиС; ФГУ "Севзапрыблов"; МЧС; здание администрации (1 ввод); ул.Ульянова д.8,9,9а,13,14,16,16а,18,20а,20б; ул.Жука д.11,17,18,21,23,25,5а,27,27а; Пионерский пер-к д.3,3а,3б,6,4а,8,4; Новоладожский к-л д.9а,9,8,2; Музей "Орешек" | 800 | 2020-08-19 10:00 | 2020-08-19 16:30 | Резерв отсутствует
20 | ТП-551 | Произвести демонтаж КТП, демонтаж площадки обслуживания, монтаж КТП, монтаж площадки обслуживания. (Персонал ООО "РемСтройСервис") | г.Отрадное | 11 Линия д.14-55;12 Линия д.1-33;13 Линия д.2-38; ООО "Электромонтаж"; "Русский торг.дом"; вет.участок; Маг-н 11 линия д.20а; кафе "Пелла" | 670 | 2020-08-20 09:00 | 2020-08-20 21:00 | Резерв отсутствует
21 | ТП-31 | Протяжка болтовых соединений,чистка изоляторов 2С.Ш. РУ-6кВ,2С.Ш РУ-0.4кВ,Т-2 | п.им.Морозова | Очистные (1 ввод) | - | 2020-08-20 09:00 | 2020-08-20 17:00 | Резерв отсутствует
22 | ТП-756 | протяжка болтовых соединений,чистка изоляторов РУ-10кВ,РУ-0.4кВ,Т-1,Т-2 | п.Назия | ДК; Школа; Церковь; муз.школа; КНС; ул.Матросова д.18,16-24,28-58, 19-33; 1 Мая д.17-25,24-30; ул.Парковая д.5,7,8-12,19,25,30,32,24,37; | 511 | 2020-08-20 09:00 | 2020-08-20 17:00 | Резерв отсутствует
23 | ТП-433 | Произвести установку опор, монтаж провода | п.Павлово | ул.Полевая д.1-20 | 25 | 2020-08-20 09:30 | 2020-08-20 17:00 | Резерв отсутствует
24 | РП-1 | II СШ РУ-6/0,4 кВ; Т-2 - техническое обслуживание | г.Шлиссельбург | Малоневский к-л д.10,12; Школа №1; маг-н "Планета"; 18 января д.3; | 350 | 2020-08-20 09:30 | 2020-08-20 17:00 | Резерв отсутствует
25 | ТП-25 | Т-1 произвести протирку изоляторов, протяжку болтовых соединений, зачистку контактных соединений, уборку оборудования от пыли | п.Мга | ЧП "Якушек"; Лесничество; Ш.Революции д.38а,38б,40-48,48а,50; ул. Дачная д.1-15; ул. Калинина 2;ч/с пер-к Футбольный д.1-12; пер-к Пулковский д.1-16; ул.Волховская д.2-44; ул. Южная д.2-8; пер-к Кленовый д.3-7; пер. Дровяной д.1-4; ул. Ленинградская д.16-41; ул.Колпинская д.1-39; Ш.Революции д.89-123; ул.Маяковская д.58-111; База "ДХ" | 200 | 2020-08-20 09:30 | 2020-08-20 17:00 | Резерв отсутствует
26 | ТП-406 | Произвести установку технического учета электрической энергии. (Персонал ООО "Энергоконтроль") | п.Павлово | Шиномонтаж | - | 2020-08-20 09:30 | 2020-08-20 17:00 | Резерв отсутствует
27 | ТП-520 | ВЛ-0,4кВ л.№4 Установка опор. Персонал ООО СЗЭСМ | г.Отрадное | 3 Советский пр-т в сторону 1 Линии д.1-21,105-134,94-123 | 180 | 2020-08-21 09:30 | 2020-08-21 17:00 | Резерв отсутствует
28 | ТП-2803 | протяжка болтовых соединений,чистка изоляторов РУ-10кВ,РУ-0.4кВ,Т-1 | Борисова Грива | ул.Широкая д.19 | 4 | 2020-08-21 09:30 | 2020-08-21 17:00 | Резерв отсутствует
29 | ТП-409 | РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Т-1 протяжка болтовых соединений,чистка изоляторов | п.Павлово | ч/с Лобаново: Ленпроспект д.17-83; Селикатная д.1-22,53; ул.Средняя д.21,15,14; ул.Лесная д.14,12,1а; Набережная Невы д.1-5. | 90 | 2020-08-21 09:30 | 2020-08-21 17:00 | Резерв отсутствует
30 | ТП-7 | Произвести установку технического учета электрической энергии. (Персонал ООО "Энергоконтроль") | п.Малукса | КОС; крестьянское хоз-во | - | 2020-08-21 09:30 | 2020-08-21 17:00 | Резерв отсутствует