## Лист1
Контрактвоание_2020_итоговый отчёт
Наименование бюджетополучателя |  | Адрес общественной территории | Площадь общественной территории, м2 | Дата включения территории в муниципальную программу | Виды работ | Дата утверждения дизайн-проекта (не позднее 1 марта) | Общественная территория благоустроена комплексно | Стоимость работ по контракту, тыс.руб | Схема осуществления расходов местного бюджета |  |  |  | Номер контракта | Исполнитель работ (с указанием организационно-правовой формы) | Срок гарантийных обязательств по контракту (соглашению, договору) |  |  | Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  |  |  | Привлечение добровольцев и волонтеров, чел | Привлечение студенческих строительных отрядов, чел | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | Выявленные недостатки |  |  | Обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территории для инвалидов и др. маломобильных групп населения |  | ПЛАНИРУЕМЫЕ мероприятия по цифровизации городского хозяйства
Бюджетополучатель | Населённый пункт | [7 empty] | предоставление субсидий учреждениям (бюджетным, казенным, автономным) | закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований Учреждениям) | предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), ИП, физическим лицам | [8 empty] | Наличие условия трудового участия граждан согласно муниципальной программы | Фактическое трудовое участие граждан в благоустройстве объекта
[11 empty] | управляющим компаниям | прочим юридическим лицам |  |  | менее 3-х лет | 3 года | более 3 лет |  |  |  | Вид участия (субботник, пр.) | Доля общественных пространств, благоустроенных с трудовым участием, % | Количество граждан, принявших трудовое участие, чел |  |  | Проведено публичное мероприятие (да). В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия, чел | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия | ссылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия | Описание недостатков | Плановые сроки устранения недостатков | Дата фактического устранения недостатков | Территория обеспечена | Виды работ | Обеспечено подключение МО к региональной цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» | Численность населения в МО в возрасте старше 14 лет, принявших участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием цифровых технологий, в том числе цифровой платформы "Активный горожанин", тыс.чел | Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития, в том числе цифровой платформы "Активный горожанин", % | Общее количество общественных территорий в МО, ед | Количество общественных территорий, в отношении которых проведена инвентаризация с использованием цифровых приложений и сформирован электронный паспорт, ед | Для территории проведены мероприятия по энергоэффективному городскому освещению, включая архитектурную и художественную подсветку зданий | Для территории проведены мероприятия по комплексной системе обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видео-аналитики в общественных территориях
Ефимовское / 41603155 (МО) | гп Ефимовский | [7 empty] | + | + | + | + |  |  | + | + | +
Ефимовское / 41603155 (МО) | гп Ефимовский | Благоустройство общественной территории "Площадь около ДК п. Ефимовский" (2 этап) | [5 empty] | 5743.2 |  |  |  |  | 01453000161200000020001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИНЦИП НОВО" | [5 empty] | да | [17 empty] | 2 | 3 | 4
Пикалёвское / 41603102 (МО) | г Пикалёво | Благоустройство общественной территории | [5 empty] | 951.6762 |  |  |  |  | 0145300006920000011 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" | [5 empty] | да
Волосовский муниципальный район | г Волосово | Выполнение работ по благоустройству общественной территории- сквера, расположенного у детской поликлиники г. Волосово | [5 empty] | 21933.487 |  |  |  |  | 3 | "НТ-СЕРВИС" | [5 empty] | да
Большеврудское / 41606412 (МО) | д Большая Вруда | Благоустройство общественной территоии - по ул. Спортивной д. 5 дер. Большая Вруда Волосовского района Ленинградской области 2 этап "Скейт площадка" | [5 empty] | 18435.9687 |  |  |  |  | 4-2020 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНСТРОЙ" | [5 empty] | да
Волховский муниципальный район | г Волхов | Благоустройство парка, расположенного по адресу: г. Волхов, территория, расположенная между улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов, ул. Щорса | [5 empty] | 27907.9617 |  |  |  |  | 0145300005020000075 | Общество с ограниченной ответственностью "Управление механизации 68" | [5 empty] | да
Волховский муниципальный район | г Волхов | Благоустройство территории, расположенной перед домом культуры железнодорожников по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный района, г. Волхов, пр. Державина, д. 28 | [5 empty] | 1703.992 |  |  |  |  | 0145300005020000079 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «АВРОРА» | [5 empty] | да
Пашское / 41609444 (МО) | с Паша | Благоустройство общественной территории "Территория здоровья" по адресу: Ленинградская яобласть, Волховский район, с.Паша, ул.Советская (ориентир - д.№169а) | [5 empty] | 10258.45 |  |  |  |  | 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЗОДЧИЙ" | [5 empty] | да
Сясьстройское / 41609108 (МО) | г Сясьстрой | Благоустройство общественной территории Сясьстройского городского парка и пляжа, г. Сясьстрой, Волховский район, Ленинградская область (2-ый этап реализации). | [5 empty] | 855.2984 |  |  |  |  | №0145300003020000008 | ООО «Гармония пространства» (Комплекс причальных сооружений благоустройство общественной территории Городской парк и пляж г. Сясьстрой) | [5 empty] | да
Сясьстройское / 41609108 (МО) | г Сясьстрой | Благоустройство общественной территории Сясьстройского городского парка и пляжа, г. Сясьстрой, Волховский район, Ленинградская область (2-ый этап реализации). | [5 empty] | 178.1425 |  |  |  |  | 0145300003020000010 | ИП Кекушева Мария (Поставка и установка арт объекта благоустройство общественной территории Городской парк и пляж г. Сясьстрой) | [5 empty] | да
Сясьстройское / 41609108 (МО) | г Сясьстрой | Благоустройство общественной территории Сясьстройского городского парка и пляжа, г. Сясьстрой, Волховский район, Ленинградская область (2-ый этап реализации). | [5 empty] | 77.6701 |  |  |  |  | 09/07-20 | ООО "ЭКОСТИЛЬ" | [5 empty] | да
Всеволожский муниципальный район | г Всеволожск | Благоустройство парка в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне | [5 empty] | 97423.8485 |  |  |  |  | 61 | ООО "Интериор Декор" | [5 empty] | да
Агалатовское / 41612408 (МО) | д Агалатово | Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, Парк Авиаторов | [5 empty] | 6753.8567 |  |  |  |  | 0145300018320000001 | ПИЛОЯН А. А. | [5 empty] | да
Агалатовское / 41612408 (МО) | д Агалатово | Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, Парк Авиаторов | [5 empty] | 4133.5061 |  |  |  |  | 0145300018320000006-1-0 | ИП Саркисян Ш.А. | [5 empty] | да
Агалатовское / 41612408 (МО) | д Агалатово | Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, Парк Авиаторов | [5 empty] | 588.6517 |  |  |  |  | 145/20 | ООО "Садовый центр Ботаникум" | [5 empty] | да
Агалатовское / 41612408 (МО) | д Агалатово | Благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, Парк Авиаторов | [5 empty] | 588.6517 |  |  |  |  | 146/20 | ООО "Садовый центр Ботаникум" | [5 empty] | да
Дубровское / 41612154 (МО) | гп Дубровка | Выполнение работ по благоустройству части общественной территории: "Парк Невский и парк Надежда, ограниченной береговой линией реки Нева, включая ул.Заводскую, ул.Школьную до ул. Заводской, ул.Советскую между ул.Заводской и ул.Невской" | [5 empty] | 17996.017 |  |  |  |  | 01/20-мз | ООО "ИСК ФОРТИС" | [5 empty] | да
Заневское / 41612155 (МО) | г Кудрово | Благоустройство парка "Оккервиль" г. Кудрово | [5 empty] | 14776.7608 |  |  |  |  | 11/04-20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ФОРТИС" | [5 empty] | да
Кузьмоловское / 41612158 (МО) | гп Кузьмоловский | Благоустройство общественной территории вдоль д.7, д.9, д.11 по ул. Строителей в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района Ленинградской области | [5 empty] | 16152.77 |  |  |  |  | 08/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДК-СТРОЙ" | [5 empty] | да
Морозовское / 41612163 (МО) | гп им Морозова | Благоустройство общественной территории, ограниченной домами № 2, №9, № 11 по ул. Мира и домами № 1, № 2 ул. Культуры г.п.им Морозова Всеволожского района Ленинградской области | 16255 | 2019-10-03 | Устройство: пешеходных дорожек, наружного освещения, детских и спортивной площадки, парковочных мест, озеленения, установка урн и скамеек | 2019-09-17 | да | 11963.9582 |  | + |  |  | МК.2020.14 | ООО "ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ" |  | + |  | 2020-05-02 | 2020-10-01 | да | озеленение | 100 | 50 | 5 | 0 | да | Открытие ОТ, приуроченное ко дню матери. Концерт, в формате онлайн | 30 | да | https://www.youtube.com/channel/UC0OUxsaHePABJFZzLUGch2w https://vk.com/wall-164337591_1009 | не выявлено | не выявлено | не выявлено | да | Созданы стоянки для автомобилей с выделением мест для людей с ограниченными возможностями; Организованы места отдыха и спорта для различных возрастных групп, в том числе для людей с ограниченными возможностями | нет | 0 | 60 | 38 | 7 | да | да
Морозовское / 41612163 (МО) | гп им Морозова | Благоустройство общественной территории, ограниченной домами № 2, №9, № 11 по ул. Мира и домами № 1, № 2 ул. Культуры г.п.им Морозова Всеволожского района Ленинградской области | 16255 | 2019-10-03 | устройство системы водоотведения | 2019-09-17 | да | 1318.8 |  | + |  |  | МК.2020.34 | ООО "ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ" |  | + |  | 2020-06-29 | 2020-08-01 | да | [10 empty] | не выявлено | не выявлено | не выявлено | да
Морозовское / 41612163 (МО) | гп им Морозова | Благоустройство общественной территории, ограниченной домами № 2, №9, № 11 по ул. Мира и домами № 1, № 2 ул. Культуры г.п.им Морозова Всеволожского района Ленинградской области | 16255 | 2019-10-03 | устройству видеонаблюдения | 2019-09-17 | да | 757.8917 |  | + |  |  | МК.2020.37 | Общества с ограниченной ответственностью «Альянс-Медиа» |  | + |  | 2020-06-09 | 2020-09-01 | да | [10 empty] | не выявлено | не выявлено | не выявлено | да
Морозовское / 41612163 (МО) | гп им Морозова | Благоустройство общественной территории, ограниченной домами № 2, №9, № 11 по ул. Мира и домами № 1, № 2 ул. Культуры г.п.им Морозова Всеволожского района Ленинградской области | 16255 | 2019-10-03 | поставка посадочного материала | 2019-09-17 | да | 600 |  | + |  |  | 116 | ООО "САКУРА" |  | + |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | да | [10 empty] | не выявлено | не выявлено | не выявлено | да
Морозовское / 41612163 (МО) | гп им Морозова | Благоустройство общественной территории, ограниченной домами № 2, №9, № 11 по ул. Мира и домами № 1, № 2 ул. Культуры г.п.им Морозова Всеволожского района Ленинградской области | 16255 | 2019-10-03 | поставка МАФ | 2019-09-17 | да | 312 |  | + |  |  | 050-20 | ИП Толстых Н.В. |  | + |  | 2020-08-20 | 2020-09-03 | да | [10 empty] | не выявлено | не выявлено | не выявлено | да
Муринское / 41612103 (МО) | г Мурино | Благоустройство общественной территории "Школьный спуск" | [5 empty] | 10473.6842 |  |  |  |  | без номера | ТУРЗАНОВ С. Л. | [5 empty] | да
Новодевяткинское / 41612458 (МО) | д Новое Девяткино | Благоустройство территории между жилыми домами 49,51,55,57. Освещение.Площадка для выгула собак | [5 empty] | 1348.4284 |  |  |  |  | МК-03 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЁР" | [5 empty] | да
Новодевяткинское / 41612458 (МО) | д Новое Девяткино | Устройство многофункциональной спортивной зоны со скейт-парком между Новодевяткинской СОШ №1 и д.9 по ул.Флотская в д. Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области | [5 empty] | 18602.5648 |  |  |  |  | МК-04 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЁР" | [5 empty] | да
Рахьинское / 41612167 (МО) | гп Рахья | Благоустройство территории у Дома культуры г.п. Рахья | [5 empty] | 11627.336 |  |  |  |  | Без номера | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИНЖСЕРВИС" | [5 empty] | да
Рахьинское / 41612167 (МО) | гп Рахья | Благоустройство территории у Дома культуры г.п. Рахья | [5 empty] | 347.7364 |  |  |  |  | 10/20 | ООО "САЛГАРД-СЕРВИС" | [5 empty] | да
Романовское / 41612442 (МО) | п Романовка | Выполнение работ по благоустройству парка пос. Романовка Всеволожского муниципального района Ленинградской области (2-й этап) в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» | [5 empty] | 11881.0484 |  |  |  |  | 0145300024020000008 | ООО "ГорСтройМаш" | [5 empty] | да
Сертоловское / 41612102 (МО) | г Сертолово | Выполнение работ по созданию объекта внешнего благоустройства "Зона отдыха "На неведомых дорожках" | [5 empty] | 6700 |  |  |  |  | 16\20-К | ИП САРКИСЯН ШАВАРШ АВЕТИСОВИЧ | [5 empty] | да
Сертоловское / 41612102 (МО) | г Сертолово | Выполнение работ по созданию объекта внешнего благоустройства "Пешеходная зона "Философия красок" | [5 empty] | 10350 |  |  |  |  | 18\20-К | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРСАЛИЯ" | [5 empty] | да
Сертоловское / 41612102 (МО) | г Сертолово | Выполнение работ по созданию объекта "Многофункциональная спортивная площадка в районе д.6 и д.7 по ул. Молодежная" | [5 empty] | 14950 |  |  |  |  | 27/20-К | САРКИСЯН ШАВАРШ АВЕТИСОВИЧ | [5 empty] | да
Сертоловское / 41612102 (МО) | г Сертолово | Выполнение работ по созанию объекта внешнего благоустройства "Пешеходная зона "Пушкинская аллея" | [5 empty] | 10800 |  |  |  |  | 17/20-К | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРСАЛИЯ" | [5 empty] | да
Выборгский муниципальный район | г Выборг | Благоустройство общественной территории сквер на пересечении пр. Победы и ул. Гагарина | [5 empty] | 18452.4745 |  |  |  |  | 076\20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 47" | [5 empty] | да
Выборгский муниципальный район | г Выборг | Благоустройство общественной территории сквер на пересечении пр. Победы и ул. Гагарина | [5 empty] | 92.726 |  |  |  |  | 125 | ООО "ДСК47" | [5 empty] | да
Высоцкое / 41615104 (МО) | г Высоцк | Выполнение работ по благоустройству общественной территории: Место массового отдыха населения у прибрежной полосы по ул. Портовая | [5 empty] | 21600 |  |  |  |  | 12-2020 | ООО "Приоритет - Мониторинг" | [5 empty] | да
Гатчинский муниципальный район | г Гатчина | Благоустройство общественной территории «АЭРОПАРК» в микрорайоне Аэродром между ул. Генерала Кныша и ул. Балтийская (Липовая аллея) от ТРК «Пилот» до ТД «Вимос» в г. Гатчина Ленинградской области. 1 этап - Скейт – парк. | [5 empty] | 20946.29 |  |  |  |  | 81/20 | ООО «Городской ландшафт» | [5 empty] | да
Гатчинский муниципальный район | г Гатчина | Благоустройство территории ул. Соборная от пр. 25-го Октября до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла 3 этап г. Гатчина, «ул. Соборная» (от ул. К.Маркса до ул. Горького) | [5 empty] | 37998.999 |  |  |  |  | 79.1/20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ВОЗРОЖДЕНИЕ" | [5 empty] | да
|  | Благоустройство территории ул. Соборная от пр. 25-го Октября до Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла 3 этап г. Гатчина, «ул. Соборная» (от ул. К.Маркса до ул. Горького) | [5 empty] | 3197 |  |  |  |  | 133/20 | ООО «Городской дизайн» | [5 empty] | да
Коммунарское / 41618105 (МО) | г Коммунар | Выполнение работ по благоустройству общественной территории "Яблоневый сад" по адресу: город Коммунар, ул. Ленинградское шоссе | [5 empty] | 11141.384 |  |  |  |  | 01453000088200000110001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА" | [5 empty] | да
Новосветское / 41618444 (МО) | п Новый Свет | Благоустройство общественной территории в пос.Новый Свет, между домами 42 и 27А Гатчинского муниципального района Ленинградской области | [5 empty] | 4515.0552 |  |  |  |  | 1.453e+17 | ИП Кобилева Екатерина Олеговна | [5 empty] | да
Новосветское / 41618444 (МО) | п Новый Свет | Благоустройство общественной территории в пос.Новый Свет, между домами 42 и 27А Гатчинского муниципального района Ленинградской области | [5 empty] | 133.9448 |  |  |  |  | 12-06/20 | ИП Кобилева Екатерина Олеговна | [5 empty] | да
Новосветское / 41618444 (МО) | п Новый Свет | Благоустройство общественной территории в пос.Новый Свет, между домами 42 и 27А Гатчинского муниципального района Ленинградской области | [5 empty] | 270 |  |  |  |  | 71 | ИП Козлов Сергей Юрьевич | [5 empty] | да
Кингисеппский муниципальный район | г Кингисепп | Благоустройство общественной территории: пешеходная зона от ул.Восточная до микрорайона Касколовка, г.Кингисепп | [5 empty] | 14935.455 |  |  |  |  | 0145300010320000030-0976484-06 | ООО "Альянс-СтройТрест" | [5 empty] | да
Ивангородское / 41621102 (МО) | г Ивангород | Благоустройство общественной территории - территория Кингисеппское ш.(главная площадь); | [5 empty] | 36000 |  |  |  |  | 0145300020920000001 | ООО «Холдинг Евро Дом» | [5 empty] | да
Ивангородское / 41621102 (МО) | г Ивангород | Благоустройство общественной территории-территория Текстильщиков 2-6; | [5 empty] | 36000 |  |  |  |  | 0145300020920000001 | ООО «Холдинг Евро Дом» | [5 empty] | да
Ивангородское / 41621102 (МО) | г Ивангород | Благоустройство общественной территории - территория Федюнинского 5-школа №1 | [5 empty] | 41625 |  |  |  |  | 0145300020920000001 | ООО «Холдинг Евро Дом» | [5 empty] | да
Опольевское / 41621444 (МО) | д Ополье | Благоустройство общественной территории в дер. Ополье вдоль д.№2-4 (2 этап) | [5 empty] | 10068.5722 |  |  |  |  | 0145300004920000004-0265092-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтайл" | [5 empty] | да
Пчевское / 41624428 (МО) | д Пчева | Выполнение работ по благоустройству общественной территории. Площади возле ДК д. Пчева | [5 empty] | 6600 |  |  |  |  | 1-2020 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭИР КРОСС" | [5 empty] | да
Кировское / 41625101 (МО) | г Кировск | Благоустройство площади "Центральной" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая | [5 empty] | 32670 |  |  |  |  | Без номера | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮНИТ" | [5 empty] | да
Кировское / 41625101 (МО) | г Кировск | Благоустройство площади "Центральной" по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Новая | [5 empty] | 330 |  |  |  |  | 15/20-2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЮНИТ" | [5 empty] | да
Мгинское / 41625154 (МО) | гп Мга | Благоустройство общественной территории около кинотеатра "Октябрь" и парка в г.п. Мга | [5 empty] | 14406.1728 |  |  |  |  | 7/2020 | Общество с ограниченной ответственностью «МЕРОМАКС» | [5 empty] | да
Отрадненское / 41625104 (МО) | г Отрадное | Благоустройство общественных территории, в том числе: «Берег реки Нева, окончание этапа № 2" | [5 empty] | 26757.806 |  |  |  |  | 0145300007320000005 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А.С.СТРОЙ" | [5 empty] | да
Приладожское / 41625160 (МО) | гп Приладожский | Благоустройство общественной территории – площадка 2.6 (2 этап- Приобретение и установка игрового городка) п. Приладожский Кировского района Ленинградской области | [5 empty] | 3208.595 |  |  |  |  | 0145300004220000002-0160526-01 | ЕМЕЛЬЯНОВ А. В. | [5 empty] | да
Лодейнопольский муниципальный район | г Лодейное Поле | Благоустройство общественной территории в районе памятника "300 лет г. Лодейное Поле" | [5 empty] | 20117.3913 |  |  |  |  | 0145300010020000023 | ООО «Версалия» | [5 empty] | да
Виллозское / 41630157 (МО) | гп Виллози | Благоустройство общественной территории перед домом культуры и д. 17 (1 этап) | [5 empty] | 18236.0491 |  |  |  |  | 0145300022220000013 | Индивидуальный предприниматель Маслов Николай Григорьевич | [5 empty] | да
Низинское / 41630408 (МО) | д Низино | Благоустройство общественной территории Парк "Низино" д. Низино 1 этап | [5 empty] | 12500 |  |  |  |  | 0145300021820000002 | ООО "КАСавто" | [5 empty] | да
Оржицкое / 41630438 (МО) | д Оржицы | Благоустройство общественной территории ул. Школьная д. 14, д. 15, д. 25, д. 26 д. Оржицы Ломоносовского района Ленинградской области | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0145300015720000001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАГМА" | [5 empty] | да
Русско-Высоцкое / 41630444 (МО) | с Русско-Высоцкое | Выполнение работ по благоустройству общественной территории с. Русско-Высоцкое, д.5, в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году | [5 empty] | 13008 |  |  |  |  | 0145300020820000001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "АРГХОН" | [5 empty] | да
Лужский муниципальный район | г Луга | Благоустройство сквера у здания стоматологической поликлиники (угол пр. Урицкого и ул. Тоси Петровой) в г. Луге | [5 empty] | 6809.497 |  |  |  |  | 01453000165200000210001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОСТРОЙ" | [5 empty] | да
Лужский муниципальный район | г Луга | Благоустройство пляжа вблизи пешеходного моста по ул. Петра Баранова в г. Луге | [5 empty] | 11876.7828 |  |  |  |  | 01453000165200000410001 | Общество с ограниченной ответственностью "Национальный дендропарк" | [5 empty] | да
Лужский муниципальный район | г Луга | Выполнение работ по благоустройству общественной территории в районе дома № 5 по ул. Набережной в городе Луге | [5 empty] | 14981.1765 |  |  |  |  | 01453000165200000390001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ-ГРУПП" | [5 empty] | да
Мшинское / 41633440 (МО) | п Мшинская | Благоустройство общественной территории п. Мшинская ул.Советских воинов (сквер Памяти) | [5 empty] | 4152.15 |  |  |  |  | 1-2020 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОСТРОЙ" | [5 empty] | да
Оредежское / 41633444 (МО) | п Оредеж | Благоустройство общественной территории в целях обеспечения комфортной и благоприятной среды проживания населения по адресу: д. Почап от ул. Солнечная д.21 до д. 44б по улице Северной, от д. 44б до д.44а. по ул. Северной | [5 empty] | 7278.3072 |  |  |  |  | 2020КС | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОСТРОЙ" | [5 empty] | да
Серебрянское / 41633464 (МО) | п Серебрянский | Благоустройство общественной территории в том числе,территория общего пользования в п. Серебрянский,Сквер расположенный на пересечении ул. Совхозная и ул. Лужская | [5 empty] | 11460.011 |  |  |  |  | 0145300013520000001-1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОСТРОЙ" | [5 empty] | да
Толмачёвское / 41633154 (МО) | гп Толмачёво | Благоустройство общественной территории: г.п.Толмачёво, ул.Толмачёва,Аллея Славы | [5 empty] | 8745.4363 |  |  |  |  | 0145300022920000004-0194381-01 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОСТРОЙ" | [5 empty] | да
Подпорожский муниципальный район | г Подпорожье | Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Площадь для проведения городских мероприятий у здания МАУ «Подпорожский КДК» по адресу: пр. Ленина, д.2, г.Подпорожье» | [5 empty] | 24467.521 |  |  |  |  | 01453000238200000140001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИРЬСТРОЙ" | [5 empty] | да
Никольское / 41636163 (МО) | гп Никольский | Комплексное благоустройство территории: пустырь перед школой, ул. Новая, Ленинградская область, Подпорожский район, пгт. Никольский, ул. Новая, д. 2 | [5 empty] | 9890.0104 |  |  |  |  | 01453000174200000050001 | Общество с ограниченной ответственностью "Красивый двор" | [5 empty] | да
Никольское / 41636163 (МО) | г Никольское | Выполнение работ по благоустройству на территории общего пользования "Пешеходной дорожки вдоль Советского проспекта от ул.Зеленая до Советского пр. у д.217" | [5 empty] | 18768.9876 |  |  |  |  | 0145300014520000017 | ООО «Дека» | [5 empty] | да
Приозерский муниципальный район | г Приозерск | Благоустройство зоны у ТЦ "Северопарковый ( 2 этап) г.Приозерск | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 42 | ООО «Монблан» | [5 empty] | да
Приозерский муниципальный район | г Приозерск | Благоустройство части планируемой единой туристско-рекреационной парковой зоны г.Приозерска (2 этап 2 очереди) | [5 empty] | 14531.716 |  |  |  |  | 43 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСК КОНТИНЕНТ" | [5 empty] | да
Приозерский муниципальный район | г Приозерск | Благоустройство части планируемой единой туристско-рекреационной парковой зоны г.Приозерска (2 этап 2 очереди) | [5 empty] | 468.284 |  |  |  |  | 33 | МП "Приозерское районное агенство социально-бытовых услуг" | [5 empty] | да
Плодовское / 41639436 (МО) | п Плодовое | Благоустройство общественной территории п. Плодовоеп, ул. Центральная (территория у администрации) II этап | [5 empty] | 16853.9326 |  |  |  |  | Без номера | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ" | [5 empty] | да
Ромашкинское / 41639434 (МО) | п Ромашки | Благоустройство прибрежной зоны реки Вуокса в п.Лосево Приозерского района Ленинградской области | [5 empty] | 13382.7957 |  |  |  |  | 30-А | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГРАСПЕЦСТРОЙ" | [5 empty] | да
Сланцевский муниципальный район | г Сланцы | Благоустройство общественной территории Лучки перед ЗАГС (въезд в город 2 треугольника) | [5 empty] | 10240 |  |  |  |  | Без номера | ИП ПРОХОРОВ И. П. | [5 empty] | да
Сосновоборский / 41754000 (МО) | г Сосновый Бор | Выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны от пр. Героев д.53 до МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 в г.Сосновый Бор Ленинграсдкой области | [5 empty] | 22323.7313 |  |  |  |  | 0145300000120000025-00505031-01 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-79" | [5 empty] | да
Сосновоборский / 41754000 (МО) | г Сосновый Бор | Выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны от пр. Героев д.53 до МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 в г.Сосновый Бор Ленинграсдкой области | [5 empty] | 2461.3935 |  |  |  |  | 0145300000120000218-0050531-01 | Акционерное общество «СПЕЦТРАНС» | [5 empty] | да
Сосновоборский / 41754000 (МО) | г Сосновый Бор | Выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны от пр. Героев д.53 до МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 в г.Сосновый Бор Ленинграсдкой области | [5 empty] | 441.284 |  |  |  |  | 540 | АО "СПЕЦТРАНС" | [5 empty] | да
Сосновоборский / 41754000 (МО) | г Сосновый Бор | Выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны от пр. Героев д.53 до МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6 в г.Сосновый Бор Ленинграсдкой области | [5 empty] | 559.1292 |  |  |  |  | 598 | ООО СК "ГиК" | [5 empty] | да
Тихвинский муниципальный район | г Тихвин | Благоустройство общественной территории сквера между д.50 и д.37 1-го микрорайона города Тихвин Ленинградской области | [5 empty] | 31369.929 |  |  |  |  | 0145300009620000059-0242753-01 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7" | [5 empty] | да
Шугозерское / 41645477 (МО) | п Шугозеро | Благоустройство общественной территории, примыкающей к стадиону в п.Шугозеро по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение, поселок Шугозеро, ул. Советская, 46А (1 очередь) | [5 empty] | 8569.5792 |  |  |  |  | 0145300009620000068 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СЕРВИС" | [5 empty] | да
Тосненский муниципальный район | г Тосно | Выполнение работ по благоустройству центральной площади города Тосно | [5 empty] | 83000 |  |  |  |  | 0145200000420000520-01 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКА" | [5 empty] | да
Тосненский муниципальный район | г Тосно | Выполнение работ по благоустройству спортивного парка города Тосно | [5 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0145200000420000395-01 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНР-1 АРЕНДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭСПА" | [5 empty] | да
Любанское / 41648105 (МО) | г Любань | Выполнение работ по благоустройству сквера им. Зайцева в г. Любань Тосненского района Ленинградской области | [5 empty] | 14546.6484 |  |  |  |  | 0145300002.920000010 | ИП Тверская Ольга Сергеевна | [5 empty] | да
Тельмановское / 41648443 (МО) | п Тельмана | Благоустройство общественной территории: Парк у дома № 12 в посёлке Тельмана | [5 empty] | 8888.889 |  |  |  |  | 0145300019620000001 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДЕФАНС" | [5 empty] | да
Ульяновское / 41648164 (МО) | гп Ульяновка | Благоустройство общественных территорий в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории Ульяновского городского поселения на 2018-2024 годы" | [5 empty] | 20100.853 |  |  |  |  | 2017 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ СИТИ ГРУПП" | [5 empty] | да
Фёдоровское / 41648165 (МО) | гп Фёдоровское | Благоустройство общественной территории (Сквер "Солнечный" 2 очередь) | [5 empty] | 15831.964 |  |  |  |  | 0145300002120000015 | ООО «Строительная компания «Перемена» | [5 empty] | да
Форносовское / 41648170 (МО) | гп Форносово | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, гп. Форносово, ул. Советская, у д. №1 | [5 empty] | 12000 |  |  |  |  | 01453000107200000080001 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСтайл» (ООО «ЭкоСтайл») | [5 empty] | да